# 最优传输项目研究总结
与论文创新路线评估

供导师讨论    截至2026年10月9日    覆盖第1至38轮研究

# 当前判断

我们已建立可复现的求解器评测和数值诊断基础，也找到了一些值得研究的失败现象；但尚未形成证据充分、与已有工作差异清楚的论文主贡献。导师认为目前不足以发论文，与现有结果相符。

主要缺口是创新问题尚未收敛、最接近文献与强基线比较不足、正面结果集中在少数开发案例，以及缺少机制解释和真实应用验证。继续增加试验轮数或调整阈值，不会自动补上这些缺口。

## 建议选择的主线

优先研究近平衡分簇数据中，微小跨簇质量需求为何造成慢收敛，以及怎样依据最终目标质量分配正则延续预算。先建立可验证的机制，再决定是否提出控制算法。现有评测平台作为支撑，不单独包装成算法创新。

| 候选方向 | 论文潜力判断 | 建议位置 |
| --- | --- | --- |
| 微小跨簇质量与慢收敛机制 | 最值得先验证；需超出已有停止准则反例 | 主研究问题 |
| 最终质量约束下的阶段预算分配 | 有方法潜力；与已有调度工作高度重叠 | 机制成立后的方法层 |
| 跨簇流量的低维纠正 | 技术改动更实质；实现和查新风险较高 | 前两项不足时的小规模备选 |

## 本次需要导师讨论的事项

建议先用两周完成文献差异表、最小机制模型和关键强基线复现，再决定主线。若未发现新的机制或稳定的比较优势，应及时转向有具体应用问题的实证论文，而不是继续围绕两个合成案例调参。

项目口径：2026年5月立项，2027年4月左右结项，总经费1万元。以完成可信的普通会议论文为当前成果目标；核心期刊作为更高目标，专利视技术方案成熟程度另行评估。以上不等于已确认的验收或录用承诺。

# 一 已完成的研究与可复用资产

原项目关注高维稀疏数据上的最优传输评测。当前重点已转向平衡离散熵正则OT的数值稳定性、慢收敛、路径切换和正则参数逐步减小。质量向量稀疏、特征维度高、代价矩阵稀疏、运输计划稀疏是不同概念，论文必须分别定义；16×16双簇试验本身不能支撑高维大规模结论。

| 研究阶段 | 已有工作 | 实际意义 |
| --- | --- | --- |
| 评测与数据 | 合成输入、MovieLens 100K及KOS处理；版本、输入哈希、原始日志与源码快照 | 能够复跑和定位失败；两语料共享预处理，独立配对不等于独立数据集 |
| 求解路径 | 普通、稳定化、对数域、正则延续及混合路径；固定切换、热冷启动等对照 | 排除了部分弱基线造成的虚假优势 |
| 质量判断 | 非负性、边缘残差、舍入可行计划、数值原始对偶间隙 | 区分可行与接近最优；浮点间隙不是严格区间证书 |
| 最近开发 | 阶段达标降温、固定节奏消融、失败时保留可行计划 | 找到正面开发案例，也暴露新种子失败边界 |

## 最有代表性的证据

第28轮：新组中数值触发策略整体没有胜过早期固定切换；一个困难KOS案例在表示误差很小的情况下仍慢收敛。它说明数值失真与收敛慢需要分开处理，不能据此宣称触发判据普遍优越。[本地E1]

第32轮：两个已查看数据组共288次求解全部达标；唯一调用正则延续兜底的困难条件，完整调用耗时减少约55.3%。这是一例集成收益，不能理解为所有任务平均加速55.3%。[本地E2]

第35至36轮：两个已知失败例中，阶段达标再降温约29.6万和29.2万次内层达标；同倍率固定1块或10块降温均100万次未达标。支持相对这两个节奏的作用，但不是一般收敛保证。[本地E3]

最新算法回归162项通过。测试数量说明实现检查覆盖，不能替代独立科学证据，也不能把38轮开发当作38组独立验证。

# 二 新验证与负面结果

第37轮预先冻结两个新种子、三档质量差δ和两档正则参数ε，构成6个输入、12个条件、三方法36次运行。各条件共享几何，属于同一设计合成族；这里的δ表示两个簇之间的质量差，总质量仍相等，不是非平衡OT。[本地E4]

| 条件 每行含两种子 | 阶段门槛迭代 | 固定1块迭代 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ=0 ε=.003 | 1万 | 1万 | 双方2/2达标 |
| δ=0 ε=.001 | 1.1万 | 1.1万 | 双方2/2达标 |
| δ=.001 ε=.003 | 3.4万 | 3.3万 | 双方2/2达标 |
| δ=.001 ε=.001 | 4万 | 7.9万及7.7万 | 双方2/2达标 |
| δ=.00001 ε=.003 | 100万 | 100万 | 双方0/2达标 |
| δ=.00001 ε=.001 | 100万 | 100万 | 双方0/2达标 |

三种方法的总体达标数均为8/12，固定10块方案也未提高成功率。相对固定1块，阶段门槛2个条件少算、2个多算、4个相同，其余4个双方失败。

## 新方案的主要失败边界

四个失败条件停在中间ε=.015625，尚未到目标参数。两个中间阶段共消耗76.4%预算；首次阶段间隙过关后仍合计约30万次迭代才满足降温条件。这提供了研究预算分配的线索，但不能直接断言这些迭代都可省略。

## 第38轮解决了什么

失败时保留当前或历史阶段的较好可行计划，使四个条件的最终目标值降低；轨迹和失败标志不变，仍0/4达标。所有最优候选恰好来自最后一块，因此本轮还未证明历史保留优于只保留最后阶段计划。[本地E5]

目前应保留的结论是局部收益与明确失败边界并存。暂不写“鲁棒收敛”“普遍加速”“解决高维稀疏OT”或“新算法全面优于现有方法”。

# 三 为什么现阶段不足以支撑方法论文

## 已有方法覆盖了主要组件

Schmitzer的工作已组合稳定化、正则延续、自适应截断和多尺度；全文算法1至3明确包含停止准则与逐阶段求解，注5及例1讨论小边缘误差下对偶变量仍远离解。因此，热启动、逐阶段达标、原始对偶检查和小质量反例本身都不能直接视为新贡献。[1]

Chen等研究自适应正则调度并给出特定假设下的复杂度结果；Chizat研究退火路径及松弛误差并提出去偏修正。其渐近目标与我们固定最终ε的有限预算目标并不完全相同，仍必须逐项比较而非以问题名称不同排除。[2][3]

2026年一篇预印本提出基于状态监测的暂停降温；作者主张其适用于结构推断。尚未独立验证其理论与实验，但“检测后暂停降温”的概念重叠已经需要认真处理。[4]

## 目前证据还缺少完整贡献链

| 缺口 | 当前表现 | 投稿前需要补上 |
| --- | --- | --- |
| 差异不清 | 主要是现有组件加阈值 | 与最近工作逐项对照，明确新问题或新规则 |
| 解释不足 | 发现慢收敛与失败，机制多为推测 | 最小模型、可检验预测及边界条件 |
| 基线不足 | 近期主要对比固定节奏 | 相关调度、Newton或多尺度强方法及合理调参 |
| 泛化不足 | 局部合成收益，新组成功率持平 | 冻结验证集、更多结构及真实任务 |
| 应用与规模不足 | 小矩阵、有限语料、稠密代价 | 规模增长、端到端耗时、内存与下游质量 |

工程测试、审计、修复以及保留失败结果非常必要，但通常作为论文可信性的基础。普通会议也需要一个明确且有证据的增量；未确定具体会议前，不把任何统一样本数或改进百分比当作录用标准。

# 四 最值得先做的创新方向

## 方向一 微小跨簇质量导致慢收敛的机制与预测

容易理解的目标：解释“完全平衡时容易，只差一点反而很慢”，并预测哪些输入会失败。值得研究的增量是几何分离、跨簇质量差、ε与阶段容差之间的定量关系，而不是再次证明残差小不等于最优。

可从两点模型开始：源质量为(A,1−A)，目标为(A+δ,1−A−δ)，簇内代价0、跨簇代价c。可行计划可写为[[A−t,t],[t+δ,1−A−δ−t]]。在正元素内点，熵正则目标的一阶条件给出 t(t+δ)/[(A−t)(1−A−δ−t)] = exp(−2c/ε)。该式是标准最优性条件的推导起点，不是新定理；它还不能说明迭代速度。

后续必须推导迭代或局部收缩关系，再检验δ与核跨簇权重之间的关系是否能预测平台期和阶段耗时。推广到多簇、簇内扰动和真实几何时，要给误差范围或明确失效条件，不能把两点结果直接移植到16点及高维输入。

成立门槛：预测应在未用于设计的参数组合上优于“只看ε”“只看零元素比例”“只看早期斜率”；至少形成一个非平凡命题或稳定、可解释的新经验规律。若只是重现[1]中的现象，这个方向不足以独立成文。

## 方向二 面向最终质量的阶段预算分配

容易理解的目标：总预算固定时，避免在中间问题上过度求精，也避免过早降温丢掉必要进展。候选差异应落在最终目标质量、跨阶段进展估计及剩余预算的联合决策，不能只是把固定1e-8改为另一个阈值。

建议先比较间隙门槛、原始残差门槛及二者组合，再由方向一的机制设计阶段容差或分配规则。可行上界与有效对偶下界可以帮助判断最终误差，但中间势直接搬到目标参数的下界可能很松；需要先检验诊断是否有信息，而不是先堆叠控制器。

成立门槛：在同一最终问题、同一外部质量标准下，计入诊断成本后，改善成功率或成功条件耗时，并报告长尾退步。须与[1]至[4]对应方法及调参充分的固定调度比较。它是最自然的方法扩展，但目前没有证明新颖性。

# 五 备选创新与明确不作为主创新的内容

## 方向三 跨簇流量的低维纠正

容易理解的目标：当普通缩放在簇内已经调得很好，却迟迟无法搬运少量跨簇质量时，直接对簇间流量或簇级势差做一次低维纠正，再恢复细粒度迭代。与仅改变“何时降温”相比，这是对求解更新本身的改变。

可检验原型：用不依赖标准答案的方式识别块结构，构造小规模纠正子问题，映射回原问题，并对代价下降、可行性或对偶有效性作检查。必须计算聚类、建图和纠正的全部开销；不能使用合成数据的真实簇标签却宣称一般方法可部署。

这一方向已有很强的邻近工作：稀疏Newton、域分解和跨区域流更新均提供了直接参考。[5][6][7] 只有证明更便宜的纠正触发或结构适用性，并在这些强基线下仍有收益，才可能构成贡献。若实现只是现有方法的简化复刻，应作为基线或工程应用。

## 建议的优先级与论文组织

先推进方向一，再选择方向二作为方法层；方向三只做有时间上限的可行性探测。不要同时承诺三篇论文，也不要把三个未成熟点拼成一个复杂算法。建议候选题目为“近平衡分簇离散最优传输的慢收敛诊断与预算受限求解”。题目中的机制与方法都需后续证据才能保留。

| 已有内容 | 建议在论文中的位置 |
| --- | --- |
| 统一质量验收及可复现评测 | 实验方法和补充材料；有新规模或新任务时再讨论基准贡献 |
| 热启动与短段检查 | 实现细节及消融，不能单独作为首创 |
| 质量达标后提前停止 | 效率组件；需区分既有原始对偶停止规则 |
| 失败时返回较好可行解 | 健壮性设计；当前无收敛提升证据 |
| 跨簇流量与阶段预算新规律 | 若得到验证，可成为论文主结果 |

专利方面，目前不建议直接把组件组合和阈值申请包装为发明点。先形成明确技术方案及可复现效果，再做针对性查新；本次论文检索不能替代专利检索，也没有确认任何候选具备可授权性。

# 六 下一阶段的实验与时间安排

## 先设决策点 再扩大实验

10月10日至23日建议完成：精读并复现最接近的2至3种方法；建立两点模型与高精度小问题参考；冻结阶段门槛消融；同时覆盖旧成功例和新失败例。两周后向导师提交差异表、机制图和完整结果，决定是否值得继续。

若继续：10月下旬至11月完成规则与开发消融；11月至12月完成冻结的新结构、新语料和规模验证；12月至2027年1月形成论文初稿并确定投稿对象；2月至4月留给修改、补实验和结项整理。这是建议排期，录用时间取决于实际投稿渠道，应以其正式日程另行核对。

## 最小研究包

| 工作包 | 需要回答的问题 | 应交付的证据 |
| --- | --- | --- |
| 机制模型 | 为什么微小跨簇需求更难 | 两点推导、扰动检验、可预测的失败边界 |
| 关键消融 | 残差门槛是否必要 | 间隙单独、残差单独、联合及阶段预算对照 |
| 强基线 | 是否只赢弱固定节奏 | 原生稳定化、成熟延续、相关调度；必要时SNS/域分解 |
| 冻结验证 | 对新结构是否有效 | 独立种子、多簇与不对称质量；参数按结构隔离 |
| 真实价值 | 是否改善实际任务 | 一个合适下游任务、端到端时间和质量、峰值内存 |

规模建议从16、64、256到1024活动支撑递增，并分别改变特征维度、质量稀疏率和几何分离，避免同时改变多项后无法归因。先做资源预估；这些是计划档位，不是已完成的结果，也不预设需要付费算力。

精度统一以最终固定ε的熵正则问题为主，另列未正则OT偏差，不能把二者混为一个误差。小问题用独立求解或高精度计算校核；大问题报告浮点可行性和原始对偶间隙。重复计时与独立实例分开统计，失败作为失败报告，不当作普通耗时删掉。

## 继续投入或转向的依据

如果新机制被既有分析覆盖、控制规则在冻结验证中没有稳定增量，或强基线能轻易消除当前优势，就停止这条方法包装。可转向一个具体应用中的精度成本折中，但必须有应用问题、合适数据和下游结果；不能靠换标题补足贡献。

# 七 文献与本地证据索引

检索核对日期为2026年10月9日。以下为本次直接打开的原始来源；不是穷尽检索。对新颖性的判断仍是选题评估，不能据未检索到相同标题认定创新。在线POT文档显示0.9.7，本项目实验使用0.9.6.post1，复现实验应以冻结版本和源码为准。

[1] Schmitzer B. Stabilized Sparse Scaling Algorithms for Entropy Regularized Transport Problems. SIAM J. Scientific Computing, 2019. 本次核对全文算法1至3、注5与例1。https://arxiv.org/abs/1610.06519

[2] Chen J et al. Exponential Convergence of Sinkhorn Under Regularization Scheduling. ACDA 2023. 本次核对作者摘要，适用假设须全文复核。https://arxiv.org/abs/2207.00736

[3] Chizat L. Annealed Sinkhorn for Optimal Transport convergence regularization path and debiasing. 2024预印本。核对摘要和全文页面。https://arxiv.org/abs/2408.11620

[4] Liu Y. Avoiding Premature Collapse Adaptive Annealing for Entropy Regularized Structural Inference. 2026预印本v3。核对正文引言及方法定位，未独立复现。https://arxiv.org/abs/2601.23039v3

[5] Tang X et al. Accelerating Sinkhorn Algorithm with Sparse Newton Iterations. ICLR 2024. 核对作者摘要。https://arxiv.org/abs/2401.12253

[6] Bonafini M and Schmitzer B. Domain decomposition for entropy regularized optimal transport. Numerische Mathematik, 2021. 核对作者摘要。https://arxiv.org/abs/2001.10986

[7] Medina I and Schmitzer B. Flow updates for domain decomposition of entropic optimal transport. 核对2024预印本摘要。https://arxiv.org/abs/2405.09400

[8] POT 官方Sinkhorn实现文档。https://pythonot.github.io/_modules/ot/bregman/_sinkhorn.html

## 项目内可追溯证据

以下路径相对于项目文件夹ot_benchmark，完整结果与源码快照保留在对应日期目录。

E1 validation/2026-10-07/ 第28轮固定切换与困难案例报告及原始结果。

E2 validation/2026-10-08/ 第32轮质量兜底完整流程报告及原始结果。

E3 validation/2026-10-09/ 第35至36轮阶段达标及同倍率消融报告。

E4 validation/2026-10-09/cooling_boundary_round37/ 及第37轮报告。

E5 validation/2026-10-09/best_return_round38/ 及第38轮报告。

汇总 research/论文方法贡献证据表.md；测试 validation/2026-10-09/tests_round38.log。