# OT项目双方向研究规划与协作任务书

协作讨论与首轮探索安排    2026年10月10日

我们继续以原来的OT评测平台为基础，分两条研究线寻找创新点。建议先推进1A和2A，其他方案先做小规模筛查。以下六条都是待验证的候选；目前还没有证明新算法有效，也没有验证AIGC最终效果提高。

## 项目目标与分工

大创总体目标仍是回答不同数据条件下该选什么算法，以及怎样公平、自动地比较算法。两条研究线从平台发现的问题出发，为项目补充有深度的研究成果，不等于正式修改立项方向。

| 研究线 | 研究目标 | 建议分工 |
| --- | --- | --- |
| 方向1 | 设计新的OT求解或近似方法，研究精度与时间内存的平衡 | 合作成员推进 |
| 方向2 | 改造具体应用中的匹配或引导环节，提高最终生成编辑效果 | 我们继续推进 |

## 六条候选与优先级

| 编号 | 候选方案 | 首轮定位 |
| --- | --- | --- |
| 1A | 面向分簇数据的簇间慢模态校正 | 方向1主线 |
| 1B | 保留必要跨簇通道的自适应稀疏OT | 备选筛查 |
| 1C | 误差预算驱动的因子化计划与局部细化 | 备选筛查 |
| 2A | 对象完整性约束的空间关系OT引导 | 方向2主线 |
| 2B | 语义区域守恒的参考图风格传输 | 备选筛查 |
| 2C | 编辑区域与保留区域分工的OT轨迹引导 | 备选筛查 |

方向2先用成熟求解器，不等待方向1成功。将来接入新求解器时，分别检验应用建模和求解器的贡献。已有“模块A”是成熟算法对照模块，不是新研究方向1，不能直接覆盖。

阅读建议：方向1成员重点看第2页和第5页；方向2重点看第3至5页。两边选中主线后，先补齐最接近3至5篇论文的差异表，再实现最小原型。

# 方向1 新OT算法的三条候选

现有平台已有生成数据、统一运行、质量诊断和结果追溯。在特定1D双簇协议下，成熟基线模块完成432次调用、19项测试；普通Sinkhorn在24/48条件达标，稳定化和正则延续各30/48，按三个重复均通过计。近平衡非零簇间质量差是共同困难，但还不能推广为高维结论。

## 1A 簇间慢模态校正

核心设想 簇内匹配已稳定时，少量跨簇质量可能移动很慢。尝试在固定最终正则参数的对偶空间中，构造簇常数粗空间，求小规模粗校正方向，再做线搜索和细层Sinkhorn更新。需要处理势的平移自由度与近奇异系统。

区别与对照 创新候选是自动识别真正慢的跨簇模式，并由原始目标误差决定校正时机。Sinkhorn加Newton已有工作[2][3]，因此必须比较普通粗初始化、固定周期校正、随机粗空间、SNS或准Newton和正则延续。

验证与止损 历史1D族只用于开发；独立测试改变簇数、质量差、簇内宽度、重叠和初始化，再扩展真实高维特征。在原始成本和相同精度下比较达标时间、可靠性及全部开销。若收益仅来自已知双簇标签，或扰动后消失，降级为机制研究。仍构造完整矩阵时不声称省内存。

## 1B 自适应稀疏OT

核心设想 近邻截断可能删掉很小但必要的跨簇运输。尝试从局部近邻和少量跨簇边开始，用质量缺额、对偶约化成本与遗漏质量界补边，并安排分块全问题审核。

区别与风险 稀疏核、多尺度和块筛选已有[1][9][10]；候选增量在质量可行性与原始误差共同驱动的补边预算。图连通不保证给定边缘质量可行；正熵OT的有限稀疏计划是近似，稀疏子问题的gap不能证明原始问题达标。

验证与止损 比较固定近邻、固定阈值、成熟筛选与多尺度方法。必须计入遗漏边审核、补边、回退的时间和内存；避免先构造完整成本矩阵。若全局审核抵消收益，或边数趋近稠密，则停止。

## 1C 自适应因子化计划与局部细化

核心设想 以真正的低秩运输计划起步，根据剩余误差决定增加全局秩、拆分因子或细化局部结构，保持非负与边缘约束。候选贡献是误差预算下的容量分配规则；固定低秩、低秩加稀疏及层次细化已有[5][6][7]。

验证与止损 对比多档固定秩、单纯增秩与兼容场景下的层次方法，画误差—时间—内存前沿。低秩问题的驻点不等于原始OT全局解。只有成本算子也避免稠密存储、且不重建完整计划，才谈端到端省内存；若只是多试几档秩，保留为平台扩展。

# 方向2 优先尝试空间关系OT引导

## 2A 对象完整性约束的空间关系OT引导

场景是“红猫在蓝狗左边”“小杯子在大桌子上方”等多对象文生图。改动去噪过程中注意力的空间引导，目标是对象都出现、关系与属性正确，同时保持图像质量。该路线主要是已有OT改为任务适配的OT；另设非OT引导对照。

候选机制 使用真正的源—目标位置代价，按对象置信度设置匹配容量。可以不强制迁移不确定背景，但要保留对象存在和有效匹配质量下限，防止非平衡OT通过删除难对象降低损失。最初只改一个OT建模机制，固定生成骨干、噪声和更新预算。

## 先完成STORM的论文代码一致性审计

STORM已经用OT控制空间布局[11]。静态读取其公开pipeline.py发现，一条成本构造路径将同一个行成本重复到所有列。在精确平衡、固定边缘质量下，这类成本不能区分运输匹配路径；而论文补充材料描述了含位置间距离的混合成本。

这是尚待端到端复核的一致性疑点，不代表所有损失项都退化，也不否定论文报告的效果。有限迭代及分母稳定项可能使计划未精确满足边缘约束，不能直接套用精确条件下的结论。

首轮至少比较原版STORM、纯行成本解析对照、论文一致的混合位置成本、稳定化且质量匹配的求解版本，以及候选方法。补齐成本或稳定化属于复现修正；新方案只有超过修正后的强基线，才讨论研究贡献。

## 实验与最终验收

先用同一模型复现STORM、无引导生成和非OT注意力引导。开发40条提示×4个种子，冻结至少200条独立提示×4个种子做初筛；通过后扩展完整官方协议。上述规模是探索建议，不是已经完成的实验。

主指标 最终主指标覆盖全体输出的对象存在与关系正确率，例如VISOR的无条件关系指标；缺对象必须计失败。同时报告属性绑定、复杂组合及T2I-CompBench完整任务分项[18]，保留固定评估器和盲审质量。不能只报内部OT损失或挑选空间子集。

公平对照 分别消融几何成本、对象质量下限、置信度、平衡与非平衡匹配、固定与自适应引导。提供相同梯度步数的非OT质心或布局损失对照；所有方法使用同样的布局信息。

止损条件 若空间分提高但对象存在、属性或质量明显下降；只胜公开代码而不胜论文一致版本；或者优势仅来自更多更新，均不保留为主成果。

# 方向2 两条备选应用路线

## 2B 语义区域守恒的参考图风格传输

任务是只改变衣服、动物或建筑的参考纹理，保留脸、轮廓和背景。可在冻结的Attention Distillation或特征注入环节[12]，将softmax或最近邻匹配改为带语义区域容量及拒配的OT。不同面积、缺失语义区域不强行一一匹配；不可靠匹配保留原内容特征。

创新边界 候选增量是不等面积、不完全重叠区域下的约束与不确定性处理。UOT替代注意力、颜色OT及区域风格控制已有[13][14][15]，不能直接称为新颖。应保留原Q/K尺度和残差结构，先核对匹配接口，而非盲目替换整层注意力。

最小实验 比较原非OT匹配、简单mask门控、平衡OT、普通UOT和候选区域OT，使用同一自动区域估计流程。真值mask仅用于评估，oracle实验单列。开发30组内容—参考—区域组合×3个种子，再冻结至少100组独立组合，防止内容或参考图跨集合泄漏。

验收与止损 主指标是在区域外保护门槛下的区域风格达成；同时报告区域外LPIPS/MSE、身份轮廓和盲审。完全不编辑与修改背景均不能算成功。若与简单mask门控无差异、复制参考对象内容、或最近论文已覆盖机制，则停止。RegionRoute含训练与LoRA，跨系统比较必须单列资源差异。

## 2C 编辑区域与保留区域分工的OT轨迹引导

任务是红车变蓝、给人加眼镜或替换物体，保留非编辑区。可在FlowEdit或Rectified Flow编辑的速度场修正环节[16][17]，显式建立patch或token匹配：保留区强调几何语义一致，编辑区放松对应或允许部分匹配，不确定区降低引导，限制对原更新的扰动。

创新边界 OT-RF已做闭式位移和时间调度引导；所读方法并非离散Sinkhorn层，不能把方案描述为“替换它的Sinkhorn”。加入token级OT是新的建模假设，必须证明对应关系与最终效果有意义，仅加mask或改时间权重不足以说明贡献。

最小实验 比较FlowEdit、OT-RF、同区域信息的mask化OT-RF、简单局部插值、标准平衡或部分OT，以及候选。按PIE-Bench任务类型划分开发测试，先筛查80个独立案例，再扩展完整协议。同骨干、源图、噪声、步数和区域信息配对；评估真值mask不得泄漏到候选。

验收与止损 主指标是背景保护门槛下的编辑达成率，并报告编辑区目标一致性、区域外LPIPS和身份结构。无实际编辑计失败，重建更好不等于编辑成功。若保护背景却压制编辑、与mask基线无差异，或优势来自更强模型而非机制，则停止。

# 共同实验协议与协作安排

## 评测与接口要求

方向1比较相同原始目标、正则参数和质量门槛下的时间、内存与达标率；先试目标间隙1e-6和1e-8两档。方向2预先冻结最终任务主指标、不可牺牲的质量指标和资源预算。OT求得更精确不保证图像更好，内部误差只能解释结果。

所有预处理、聚类、成本构造、求解、审核和回退计入端到端时间。GPU同步计时，CPU与GPU峰值内存分别报告；模型载入、训练和特征缓存另列。未运行、超时、无效、质量失败和成功完整保留，先报达标率，再比较共同达标实例耗时。

开发、验证、测试独立。以提示或图像案例为统计单位，先汇总同案例的随机种子，再按案例做配对bootstrap。全量保存生成图和负例，不以少量图片的FID或精选展示图证明总体提高。

保留原距离标量插件接口，新增可返回计划、因子或映射的研究接口，并记录目标类型、原始成本、正则、势、验收原因、分阶段耗时、内存、种子与配置代码模型哈希。非平衡、部分OT等目标需要自己的验收，不能套平衡EOT诊断。

## 首轮工作安排

| 阶段 | 方向1 | 方向2 |
| --- | --- | --- |
| 复现审计 约2至3工作日 | 读1A近邻全文；重放失败；统一精度强基线 | 审计STORM；跑通最终指标；检查2B与2C代码数据可用性 |
| 最小原型 约3至5工作日 | 实现1A最小校正；筛查1B与1C的关键风险 | 实现2A一个机制；2B与2C各做小样本筛查 |
| 正式验证 实测后排期 | 保留一条；跨结构规模与真实数据验证 | 保留一个应用；冻结独立测试与完整协议 |

上述是工作窗口，不是效果或论文发表保证。正式排期由每实例耗时、方法数、样本数和显存实测确定。每条路线都需要给出支持结果与失败结果；仅内部损失改善的应用方案不进入正式主线。

## 算力与协作交付

算力按RTX 5070 Ti规划，必要时使用云平台。先核对可用显存、驱动、CUDA、权重和模型许可；付费云使用前确认预算。第一版冻结预训练模型，不以大规模训练作为起点。

两个方向使用独立目录、环境、开发测试清单、种子命名空间与分支，保留模块A。方向1建议交付目标与算法定义、可复现代码、统一精度对照、原始记录、失败边界和论文差异表。我们负责方向2实现与最终效果评测，并汇总双方结论；合并前共同复核，避免覆盖对方修改。

目前完成的是方案、文献依据与协作规划。新方案查新、AIGC端到端复现、算法实现和最终得分提高都还待执行。

# 参考论文 OT求解与近似

以下链接来自前期检索与原文或官方页面核验。部分工作只核对了摘要和会议记录，尚未穷尽全文查新；各路线选定后仍需补充最接近论文的算法与假设差异。预印本与已发表论文分别标注。

[1] Schmitzer — Stabilized Sparse Scaling Algorithms for Entropy Regularized Transport Problems。SIAM Journal on Scientific Computing 2019；预印本2016。

稳定化、截断、多尺度与正则延续基线；原文及项目原文笔记。 论文或官方页面

[2] Tang et al. — Accelerating Sinkhorn algorithm with sparse Newton iterations。ICLR 2024。

1A的Newton强近邻；核对会议页面与摘要。 论文或官方页面

[3] Wang and Qiu — The Sparse-Plus-Low-Rank Quasi-Newton Method for Entropic-Regularized Optimal Transport。ICML 2025。

稀疏加低秩Hessian近似已有；不是低秩运输计划。核对会议页面与摘要。 论文或官方页面

[4] Qiu — cuRegOT A GPU-Accelerated Solver for Entropic-Regularized Optimal Transport。ICML 2026。

GPU高性能基线；核对会议页面与摘要。 论文或官方页面

[5] Scetbon Cuturi and Peyré — Low-Rank Sinkhorn Factorization。ICML 2021。

1C真正低秩耦合的基础；核对会议页面与摘要。 论文或官方页面

[6] Halmos et al. — Hierarchical Refinement Optimal Transport to Infinity and Beyond。ICML 2025。

低秩与层次细化近邻；assignment设定需区别非均匀质量。核对摘要。 论文或官方页面

[7] Liu et al. — Approximating Optimal Transport via Low-rank and Sparse Factorization。2021预印本。

低秩加稀疏已有；核对作者页与摘要。 论文或官方页面

[8] Hsieh et al. — SinkSLOT Sinkhorn via Sparse Lifted Optimal Transport。2026年8月28日预印本。

稀疏先验可能改变目标，不按同一EOT证书混排。核对作者页与摘要。 论文或官方页面

[9] Ye et al. — FlashSinkhorn 2 Block-Sparse Entropic Optimal Transport。2026年10月1日预印本。

1B块筛选最新近邻，尚非同行评审结论。核对作者页与摘要。 论文或官方页面

[10] GeomLoss — Multiscale Sinkhorn and kernel truncation。官方实现文档。

多尺度与截断基线；比较时统一目标、正则和debias选项。 官方文档

# 参考论文 AIGC应用与评测

[11] Han et al. — Spatial Transport Optimization by Repositioning Attention Map for Training-Free Text-to-Image Synthesis。CVPR 2025。

STORM是2A强基线；读取方法、附录与官方代码关键路径。 论文或官方页面

[12] Zhou et al. — Attention Distillation A Unified Approach to Visual Characteristics Transfer。CVPR 2025。

2B非OT参考特征转移基线；核对会议索引与作者项目代码。 论文或官方页面

[13] Li et al. — Arbitrary style transfer with attentional networks via unbalanced optimal transport。IET Image Processing 2022。

UOT注意力已有，不能作为2B独立新颖性；核对出版社全文3.2与3.3。 论文或官方页面

[14] Wang et al. — COTA Color-guided optimal transport attention for arbitrary style transfer。Array 31 101197 2026年9月。

颜色OT与门控近邻；核对作者机构记录，尚未全文复核。 作者机构记录

[15] Chen et al. — RegionRoute Regional Style Transfer with Diffusion Model。CVPR 2026。

区域风格强近邻；读取作者原文方法与指标。 论文或官方页面

[16] Kulikov et al. — FlowEdit Inversion-Free Text-Based Editing Using Pre-Trained Flow Models。ICCV 2025。

2C非OT编辑强基线；核对会议索引与官方代码。 论文或官方页面

[17] Lupaşcu and Stupariu — Optimal Transport for Rectified Flow Image Editing Unifying Inversion-Based and Direct Methods。WACV 2026。

OT-RF已做轨迹引导；读取作者原文3.3至3.5与算法。 论文或官方页面

[18] Huang et al. — T2I-CompBench A Comprehensive Benchmark for Open-world Compositional Text-to-image Generation。NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks。

最终图像组合任务评测；核对官方会议页面。 论文或官方页面

## 代码与数据入口

OT项目仓库

STORM官方代码

Attention Distillation官方代码

RegionRoute官方代码

FlowEdit官方代码

T2I-CompBench官方代码

PIE-Bench数据入口